## Hoja1
AE | Comunic. Cliente | Plan | Análisis Riesgo | Ingeniería | Columna1 | Construcción y Adaptación | Columna2 | Eval. Cliente | Estim. Total
Acción Módulo |  |  |  | Análisis | Diseño | Codificación | Prueba
Base de Datos |  |  |  | 1 | 0.5 | 1 | 0.25 |  | 2.75
Cuenta de Usuario |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 |  | 1.25
Trabajo |  |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 9
Transacciones |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 |  | 1.25
Conectividad |  |  |  | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 3
Estimación total | 0.5 | 3 | 1 | 4.5 | 2.5 | 7 | 3.25 | 0.25 | 22
% Esfuerzo | 2.2727 | 13.6364 | 4.5455 | 20.4545 | 11.3636 | 31.8182 | 14.7727 | 1.1364 | 100